# Приложение 1 к приказу

# от «24» 09 2025 № 390

# «Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МБДОУ «ДС №99 «Топ-Топ» на 2025– 2026 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Подготовка системных папок по проблеме наставничества. - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | сентябрь | старший воспитатель А. А. Брязгина |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБДОУ «ДС №99 «Топ-Топ» | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБДОУ «ДС №99 «Топ-Топ» - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБДОУ «ДС №99 «Топ-Топ» - Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МБДОУ «ДС №99 «Топ-Топ» - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБДОУ «ДС №99 «Топ-Топ» - Назначение кураторов внедрения Целевой модели наставничества МБДОУ «ДС №99 «Топ-Топ» (издание Приказа). | сентябрь | старший воспитатель А. А. Брязгина |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей учреждения | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри учреждения. | октябрь | старший воспитатель А. А. Брязгина |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | октябрь | старший воспитатель А. А. Брязгина |
|  |  |  | - Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества. (Например, «Педагог - педагог», «Педагог – воспитанник» и т.д.) | октябрь | старший воспитатель А. А. Брязгина |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Информирование на сайте учреждения. - Информирование внешней среды. (все вместе или на выбор) | октябрь | старший воспитатель А. А. Брязгина |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных) представителей несовершеннолетних наставляемых. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: воспитатель, педагога - психолог, учитель - логопед, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. - Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. | октябрь | старший воспитатель А. А. Брязгина |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов | ноябрь | старший воспитатель А. А. Брязгина |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | октябрь | старший воспитатель А. А. Брязгина |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. | ноябрь | старший воспитатель А. А. Брязгина |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | ноябрь | старший воспитатель А. А. Брязгина |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | ноябрь | старший воспитатель А. А. Брязгина |
|  |  |  | 2. Издать приказ об организации «Школы наставников» и утверждение программ и графиков обучения наставников. | ноябрь | старший воспитатель А. А. Брязгина |
|  |  |  | 3. Организовать «Школу наставников» и провести обучение. | ноябрь | старший воспитатель А. А. Брязгина |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | октябрь | старший воспитатель А. А. Брязгина |
|  |  | Закрепление наставнических пар /групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. - Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | ноябрь | старший воспитатель А. А. Брязгина |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар /групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | ноябрь - май | старший воспитатель А. А. Брязгина |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | апрель | старший воспитатель А. А. Брязгина |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | май | старший воспитатель А. А. Брязгина |
|  |  | Мотивация и поощрение наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | май | старший воспитатель А. А. Брязгина |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте ДОУ и организаций- партнеров. Проведение внутреннего/регионального конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара ". | май | старший воспитатель А. А. Брязгина |